## 项目
项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 项目状态 | 预算金额
PRJ-2026-01 | 官网改版 | 张伟 | 2026/1/10 | 2026/4/30 | 进行中 | ¥120,000.00
PRJ-2026-02 | 数据中台 | 李强 | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 进行中 | 380000
PRJ-2026-03 | 移动端App | 陈晓 | 2026/3/15 | 2026/5/20 | 已完成 | ¥85,000.00
.
PRJ-2026-04 | 仓储系统 | 周洁 | 2026年4月1日 | 2026/8/31 | 暂停 | 150,000

## 任务
任务编号 | 项目名称 | 任务名称 | 负责人 | 完成进度 | 计划完成日期 | 状态
TK-001 | 官网改版 | 需求评审 | 张伟 | 100 | 2026/1/20 | 已完成
TK-002 | 官网改版 | UI设计 | 王敏 | 80 | 2026-02-15 | 进行中
TK-003 | 数据中台 | 架构设计 | 李强 | 60 | 2026/3/1 | 进行中
TK-004 | 移动端App | 上线部署 | 陈晓 | 100 | 2026/5/15 | 已完成
小计
TK-005 | 数据中台 | 数据接入 | 周洁 | 30 | 2026年6月1日 | 进行中